Приложение

К целевой программе по Ардатовскому муниципальному району Республики Мордовия  «Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2014г.г.»

Перечень мероприятий целевой программы по Ардатовскому муниципальному району Республики Мордовия «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2014г.г.»

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители
	Источники финансирования
	Ожидаемый конечный результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Организационные и правовые меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

	1


	В каждой школе создать психологическую службу для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи 


	IV квартал 2011г.
	Управление образования администрации муниципального района
	Районный бюджет


	Снижение числа учащихся, склонных к употреблению наркотических средств

	2
	Внедрение в практику современных методов диагностики и лечения больных наркоманией
	2011-2014гг
	МУЗ «Ардатовская ЦРБ»
	Районный бюджет
	Повышение качества работу по противодействию употреблению наркотиков

	3
	Обеспечить учреждения образования Ардатовского муниципального района учебно-методическими пособиями по профилактической работе среди подростков по наркозависимости


	2011г.
	Управление образования администрации муниципального района
	Районный бюджет
	Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и профилактической работы

	2. Профилактика злоупотребления наркотиками

	4
	Проведение конкурса плакатов, рисунков, сочинений, рекламных роликов информационно-пропагандистского и обучающего направления по проблемам профилактики злоупотребления наркотиками


	IV квартал 2011г.
	Управление образования администрации муниципального района
	Районный бюджет
	Заострение внимания несовершеннолетних и юношества на вреде наркомании

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5
	Организовать регулярные выступления в средствах массовой информации по вопросам профилактики злоупотребления наркотиками
	ежегодно

(ежемесячно)
	Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации муниципального района,

Управление образования администрации муниципального района,

Чамзинский МРО УФСКН РФ по РМ,

газета «Маяк», Управление культуры администрации муниципального района,  ОВД по Ардатовскому муниципальному району РМ,

КДНиЗП


	Районный бюджет
	Вовлечение общественности в профилактическую работу антинаркотической направленности

Информирование широких слоев населения о проблемах наркомании

Формирование общественного мнения, направленного на неприятие данного социального зла.

	6
	Оформить наглядную агитацию в образовательных учреждениях по вопросам профилактики злоупотребления наркотиками
	2011г.
	Управление образования администрации муниципального района, 

МУЗ «Ардатовская ЦРБ»,

Образовательные учреждения Ардатовского муниципального района


	
	Знакомство школьников с пагубным влиянием наркотиков на здоровье людей

	7
	Организовать встречи сотрудников правоохранительных органов с учащимися образовательных учреждений 


	ежегодно в III квартале 
	Управление образования администрации муниципального района, ОВД по Ардатовскому муниципальному району РМ,

Чамзинский МРО УФСКН РВ по РМ, 

Управление культуры администрации муниципального района


	
	Предупреждение употребления  наркотиков

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8
	Провести спортивные мероприятия «Спорт против наркотиков»
	ежегодно (ежеквар-тально)
	Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации муниципального района, 

Управление образования администрации муниципального района, Чамзинский МРО УФСКН РФ по РМ
	Районный бюджет
	Пропаганда здорового образа жизни

	9
	Провести профилактическую акцию 

«Без наркотиков»


	ежегодно (июль)
	МУЗ «Ардатовская ЦРБ»,

Управление образования администрации муниципального района,  ОВД по Ардатовскому муниципальному району РМ,

Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации муниципального района, 

Управление культуры администрации муниципального района,

КДНиЗП
	Районный бюджет
	Предупреждение распространения наркотиков

	10
	Проведение мониторинга по выявлению групп риска среди молодежи посредством анкетирования, тестирования, социологического опроса учащихся старших классов общеобразовательных школ, ГОУ СПО (ССУЗ) «Ардатовский аграрный техникум им. И.А.Пожарского   и ГОУ СПО (ССУЗ) «Ардатовское медицинское училище»  по вопросам наркомании
	ежегодно в I квартале
	Управление образования администрации муниципального района,

Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации муниципального района, Управление культуры администрации муниципального района,

ОВД по Ардатовскому муниципальному району  РМ,

КДНиЗП
	
	Определение состояния ситуации с наркотиками в молодежной среде 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11
	Круглый стол «Мир моих прав»
	ежегодно

(февраль)
	Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации муниципального района, 

Дом детского творчества, Управление культуры администрации муниципального района, 

КДНиЗП,

ОВД по Ардатовскому муниципальному району  РМ, 

Управление образования  администрации муниципального района
	Районный бюджет
	Правовая подготовка детей и подростков

	12
	Конкурс агитбригад, плакатов «НЕТ НАРКОТИКАМ»
	ежегодно

(март)
	Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации муниципального района,

Дом детского творчества


	Районный бюджет
	Антинаркотическая пропаганда

	13
	Молодежная диско-акция «Танцы против наркотиков»
	ежегодно

(июль)
	Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации муниципального района, 

Дом детского творчества, Управление культуры  администрации муниципального района


	Районный бюджет
	Антинаркотическая пропаганда

	14
	Конференция «Молодежь XXI века за здоровый образ жизни»


	ежегодно

(сентябрь)
	Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации муниципального района, 

Дом детского творчества


	Районный бюджет
	Пропаганда здорового образа жизни

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	15
	Акция «Здоровым быть модно»


	ежегодно

(октябрь)
	Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации муниципального района, 

Дом детского творчества, Управление образования администрации муниципального района, 


	Районный бюджет
	Пропаганда здорового образа жизни

	16
	Проверка мест проведения досуга молодежи
	ежегодно

(ежемесячно)
	Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации муниципального района, 

ОВД по Ардатовскомцу муниципальному району РМ,

Управление образования администрации муниципального района,

КДНиЗП


	
	Выявление лиц, употребляющих наркотики, и лиц, их распространяющих

	17


	Осуществление постоянного социального патронажа семей, находящихся в социально опасном положении


	ежегодно

(ежемесячно)


	Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации муниципального района, 

ОВД по Ардатовскому муниципальному району РМ,

Управление образования администрации муниципального района,

КДНиЗП


	Районный бюджет
	Выявление лиц, употребляющих наркотики




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	18
	Проведение бесед, тематических вечеров и уроков, конкурсов, направленных на противодействие употреблению наркотиков 
	ежегодно (ежемесячно)
	Управление культуры администрации муниципального района,  ОВД по Ардатовскому муниципальному району РМ,

Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации  муницип. района,Управление образования администрации муниципального района, КДНиЗП
	Районный бюджет
	Пропаганда здорового образа жизни, формирование у граждан позиции категорического неприятия наркотиков

	19


	Обеспечение своевременного выявления, постановки на учет семей с несовершеннолетними детьми, находящимися в социально опасном положении, принятие мер по оказанию им социальной помощи и поддержки 
	2011-2014г.г.
	Управление культуры администрации муниципального района,  ОВД по Ардатовскому муниципальному району  РМ,Управление образования администрации муниципального района , КДНиЗП, Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта  администрации муниципального района
	
	получение объективной информации о количестве детей, находящихся в социально опасном положении, оказание им социальной помощи  



	20
	В целях информирования населения Ардатовского муниципального  района о пагубных последствиях наркотизации организовать разработку, изготовление и размещение антинаркотической социальной наружной рекламы с указанием номеров «телефонов доверия» служб, решающих проблемы наркомании
	
	Управление культуры администрации муниципального района,  ОВД по Ардатовскому муниципальному району РМ,Управление образования администрации муниципального района, КДНиЗП, Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта  администрации муниципального района
	Районный бюджет
	информирование населения о проблемах наркомании, распространение информации о контактных телефонах органов по противодействию незаконному обороту наркотиков

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	21
	Обеспечение выполнения программы профилактики вредных привычек «Твой выбор» среди учащихся образовательных учреждений района
	2011-2014г.г.
	Управление культуры администрации муниципального района,  ОВД по Ардатовскому муниципальному району РМ,Управление образования администрации муницип. района, КДНиЗП, Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта  администрации муниципального района
	Районный бюджет
	формирование у подрастающего поколения навыков противодействия наркосреде, решения жизненных проблем, понимания ответственности за собственное поведение

	22
	Организация и проведение  акции «Сообщи, где торгуют смертью»


	2011-2014г.г.
	Управление культуры администрации муниципального района,  ОВД по Ардатовскому муницип. району РМ,Управление образования администрации муницип. района, КДНиЗП, Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта  администрации муниципального района
	Районный бюджет
	организация работы  «телефона доверия» по оказанию информа-

ционной, психологической помощи лицам по вопросам,  связанным с незаконным оборотом наркотиков, проведение информационно-пропагандистской работы

	23
	Организация и проведение акции «Ты выбираешь сам!» среди студентов учреждений  среднего профессионального образования района
	2011-2014г.г.
	Управление культуры администрации муниципального района,  ОВД по Ардатовскому муниципальному району РМ,Управление образования администрации муницип. района, КДНиЗП, Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации муниципального района, администрации учебных заведений средн. проф.образ(по согласованию).
	Районный бюджет


	совершенствование методов и форм профилактической работы, проведение целенаправленной антинаркотической пропаганды

	3. Пресечение незаконного оборота наркотиков

	24
	Продолжить формирование банка данных о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков
	2011-2014гг.
	МУЗ «Ардатовская ЦРБ»,  

ОВД по Ардатовскому муниципальному району  РМ
	
	Пополнение массива данных

	25
	Осуществление взаимодействия с УБОП при МВД РМ и подразделениями УФСКН РФ по РМ
	2011-2014гг.
	ОВД по Ардатовскому муниципальному району  РМ(по согласованию)
	
	Обмен информацией, повышение оперативности работы

	26
	Расширение и укрепление связей с правоохранительными органами соседних регионов по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков
	2011-2014гг.
	Чамзинский МРО УФСКН РВ по РМ  (по согласованию)
	
	Расширение и укрепление межрегиональных связей

	27
	Проведение оперативно-профилактических операций «Мак», «Допинг» и иные плановые мероприятия, направленные на выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
	2011-2014гг.
	Правоохранительные органы

(по согласованию)
	Районный бюджет
	Обнаружение незаконных посевов наркосодержащих растений, уничтожение очагов дикорастущей конопли, мака, выявление нарушений в легальном обороте наркосодержащих веществ

	28
	Продолжить использование в МУЗ «Ардатовская ЦРБ» имуннохроматографических экспресс-тестов для выявления наркотических средств в организме человека
	2011-2014гг.
	МУЗ «Ардатовская ЦРБ»
	
	Выявление лиц, злоупотребляющих наркотическими веществами

	29
	Проведение проверок по установлению притонов на территории района, привлечение их содержателей к уголовной ответственности
	2011-2014гг.
	ОВД по Ардатовскому муниципальному району  РМ,

КДН и ЗП ((по согласованию)
	
	Установление очагов распространения наркотиков и их ликвидация

	30
	Работа с прибывающими и временно проживающими на территории района лицами с целью выявления каналов поступления наркотиков
	2011-2014гг.
	ОВД по Ардатовскому муниципальному району  РМ

Чамзинский МРО УФСКН РФ по РМ (по согласованию)
	
	Выявление каналов поступления наркотиков

	31
	Проверка сохранности наркотических средств на объектах хранения и реализации
	2011-2014гг.

(2 раза в квартал)
	ОВД по Ардатовскому муниципальному району  РМ

(по согласованию)
	
	Обеспечение условий хранения наркотических средств



